## RelatórioAtividades
Projeto de organização do Arquivo Jurídico
Atividade | Status | Responsável pelo recebimento | Observações | Documentos
Especificações de funções/atividades | OK | Marcela |  | MDF´s | Tarefas_controladoria
Definição da classificação e organização de documentos de clientes, pastas de processos (físicos/digitais) | OK | Marcela |  | Manual do Arquivo | Estrutura das pastas no servidor
Política de descarte
Análise de equipamentos e softwares para digitalização interna do escritório | OK | N/A | Necessita de auqisição de software de edição de PDF - Instalação do PDF pesquisável em 29/01/2019 | N/A
Arranjo (nomenclatura dos arquivos e definição das pastas) para o meio digital | OK | Marcela |  | Manual do Arquivo | Estrutura das pastas no servidor
Controle de acessos | OK | N/A | Alteração de algumas parametrizações no CP-Pro
Auxílio à Tecnologia da Informação – TI | OK | N/A |  | N/A
Adequação ao software jurídico CP-Pro – Padronização de tabelas auxiliares | OK | Marcela | Ana Letícia realizou atividades operacionais e organizou as tabelas no CP-PRO | Termos de cadastro
Fluxograma do trâmite da documentação a partir do contato com o cliente – divisão/definição das tarefas | OK | Marcela
Manual de Procedimentos Jurídico (padronização de procedimentos operacionais – POP´s | OK | Atualizado constantemente
Processo seletivo | OK | Contratação da Alessandra
Treinamento de usuários (6 horas) | OK | Marcela e Alessandra
Suporte/manutenção após implantação do projeto
Atividade | Status | Responsável pelo recebimento
Esclarecimento de dúvidas | OK | Todos
Relatórios gerenciais sobre os processos | OK | Resultados e veículos
Processo seletivo / treinamento (sempre que houver necessidade) | N/A | N/A

## POP´s
POP | Status
Agenda de prazos_impressão | OK
Conferir_baixar prazos no CP-PRO | OK
Lançamento de audiência | OK
Lançamento pauta externa | OK
Lançamentos de andamentos | OK
Lançamentos de prazos | OK
Localizar processo no CP-PRO | OK